## Timeline piloto
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN · REVISIÓN DE HERRAMIENTAS DPTO. ESTUDIOS
Fase | Hito | Responsable | Inicio | Duración (días)
Fase 0 | Alineación dirección y presupuesto | Dir. General | 2026-04-01 | 7
Fase 0 | Selección plan Claude Team | IT + Dir. Estudios | 2026-04-08 | 5
Fase 1 | Formación Nivel 1 — Entiendo la IA | Dani Sevilla | 2026-04-16 | 1
Fase 1 | Formación Nivel 2 — Cowork (Estudios) | Dani Sevilla | 2026-04-21 | 1
Fase 1 | Formación Nivel 3 — Agentes (Estudios) | Dani Sevilla | 2026-04-28 | 1
Fase 2 | Piloto Skill /analiza-pliego (1 técnico) | Técnico senior | 2026-04-29 | 14
Fase 2 | Piloto Consolidador Excels | Dir. Estudios | 2026-05-05 | 10
Fase 2 | Medición KPIs semana 1-3 | Dir. Estudios | 2026-05-19 | 14
Fase 3 | Decisión go/no-go + rollout equipo | Dir. General | 2026-06-08 | 3
Fase 3 | Rollout al resto del equipo | Dir. Estudios + IT | 2026-06-15 | 14
Fase 3 | Revisión final del piloto | Comité | 2026-07-06 | 2

## KPIs piloto
KPIs DEL PILOTO — ANTES / OBJETIVO / ESTIMADO
KPI | Antes (benchmark) | Objetivo piloto | Estimado semana 3
Tiempo de análisis por pliego grande (h) | 8 | 2 | 2.5
Tiempo de consolidación de Excels por oferta (min) | 90 | 20 | 25
Ofertas/semana preparadas por técnico | 1.2 | 2.5 | 2.1
Licitaciones detectadas en PLACE/semana | 3 | 6 | 5
Ratio go/no-go decidido con datos (%) | 40 | 90 | 75